" گزارش مداخلات بهداشتی"

عنوان برنامه:

خودمراقبتی در جوانان

وضعیت شاخص / شاخص ها :

| عنوان شاخص | حد انتظار/شاخص کشوری | دانشگاه 1401 | نیشابور1401 | زبرخان 1401 | فیروزه 1401 | شاخص درجمعیت شهری | شاخص درجمعیت روستایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پوشش برنامه سفیر دانشجو | 10 درصدجمعیت هدف | 59/6 | 6 | 10 | - | - | - |

| عنوان شاخص | حد انتظار/یاشاخص کشوری/یاشاخص دانشگاه/یا شاخص شهرستان/یا شاخص مورد نظر برای مقایسه | مراکز خدمات جامع سلامت مورد نظر به تفکیک(شاخص در مناطقی که نیاز به مداخله دارد) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پوشش برنامه سفیر دانشجو | 10 | در سطح دانشگاه انجام می شود |  |  |  |  |

تحلیل شاخص های موجود، بررسی مشکلات و نیازها :

با توجه به اینکه برنامه ی سفیر سلامت دانشجو ابتدا در دانشگاه علوم پزشکی انجام می شد شاخص به حد انتظار می رسید ولی با توجه به اینکه در سال 1402-1401 بایستی برنامه در تمامی دانشگاه های تحت پوشش اجرا میشد به علت نبودمسئول(رابط) در برخی از دانشگاه ها ، و نبود دستورالعمل مشخص، د ر نتیجه شاخص به حد انتظار نرسید .

مشکلات قابل مداخله جهت ارتقای شاخص (به ترتیب اولویت):

1- نبود تفاهم نامه مشترک جهت اجرای برنامه 	3-

2- نبود مسئول (رابط)مشخص در دانشگاه جهت اجرای برنامه 	4-

مداخلات پیش بینی شده ( بر اساس مشکلات و اولویتهای فوق) :

- عنوان مداخله : افزایش پوشش برنامه ی سفیران سلامت دانشجو

هدف اختصاصی ( بر اساس مداخله) :

10 درصد دانشگاه های تحت پوشش در سال تحصیلی 1403-1402 برنامه سفیر سلامت دانشجو را اجرا نمایند.

شرح کوتاه مداخله :در این مداخله ابتدا دانشگاه های تحت پوشش شناسایی و پس از برگزاری جلسه ، در ابتدا تفاهم نامه تنظیم و پس از معرفی نمایندگان از دانشگاه ها، طبق دستورالعمل کشوری جذب سفیر سلامت دانشجو انجام و سرفصل های آموزشی تدریس خواهد شد.

جدول فعالیتها

| و ضعیت اجرای برنامه |  |  | زمان اجرا | اقدامات و فعالیت های پیش بینی شده | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اجرانشده | در حال اجرا | انجام شده |  |  |  |
|  |  |  | مهر- آبان | برگزاری جلسه با دانشگاه های تحت پوشش | 1 |
|  |  |  | مهر- آبان | انعقاد تفاهم نامه | 2 |
|  |  |  | آبان - آذر | جذب سفیر سلامت دانشجو | 3 |
|  |  |  | طی سال تحصیلی | توانمند سازی سفیران سلامت (برگزاری جلسات آموزشی ) | 4 |
|  |  |  | پایان سال تحصیلی | ارزشیابی و تقدیر از سفیران سلامت دانشجوی برتر | 5 |

ارزشیابی :

اقدامات مهم و نتایج (تغییرات ایجاد شده ، توضیحات) :

(سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، پایان سال)

وضعیت شاخص در پایان مداخله /درصد تحقق هدف اختصاصی:

(سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، پایان سال)

.................................................