" گزارش مداخلات بهداشتی"

عنوان برنامه: جذب و توانمند سازی داوطلبین سلامت

وضعیت شاخص / شاخص ها :

| عنوان شاخص | حد انتظار/شاخص کشوری | دانشگاه 1401 | نیشابور1401 | زبرخان 1401 | فیروزه 1401 | شاخص درجمعیت شهری | شاخص درجمعیت روستایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جذب داوطلب سلامت محله | 20% | 32.91 | 25.95 | 51.06 | 70.01 | 6% | 62.63 |

| عنوان شاخص | حد انتظار/یاشاخص کشوری/یاشاخص دانشگاه/یا شاخص شهرستان/یاشاخص مورد نظر برای مقایسه | مراکز خدمات جامع سلامت مورد نظر به تفکیک(شاخص در مناطقی که نیاز به مداخله دارد) | ... | ... | ... | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جذب داوطلب سلامت محله | 20% | کلیه مراکز شهری |  |  |  |  |

تحلیل شاخص های موجود، بررسی مشکلات و نیازها :

حد انتظار برنامه جذب داوطلب سلامت محله بر اساس ابلاغ نسخه 02 برنامه ملی خودمراقبتی 20% می باشد . که این شاخص در مراکز شهری خدمات جامع سلامت کمتر از حد انتظار ( 6%) در سال 1401 می باشد. با توجه به بازدیدهای انجام شده از مراکز و جلسات برگزار شده با نمایندگان داوطلبان سلامت برخی از مشکلات موجود در فرایند جذب داوطلب در مراکز شهری بدین شرح می باشد. 1- عدم مراجعه فعال جمعیت تحت پوشش شهر به مراکز خدمات جامع سلامت 2- جابجایی مکان پایگاه ها و تغییر بلوک بندی جمعیت تحت پوشش که موجب قطع همکاری برخی داوطلبین شده است 3- کمبود فضای آموزشی مناسب جهت برگزاری کلاس های آموزشی داوطلبین طبق دستورالعمل یک ساعت در هفته  4- عدم حمایت مادی و انگیزشی از داوطلبین نسبت به سالهای گذشته از طرف وزارت .............................................................................................................................................................

مشکلات قابل مداخله جهت ارتقای شاخص (به ترتیب اولویت):

1- عدم جابجایی مکان پایگاه ها و تغییر بلوک بندی جمعیت تحت پوشش با افزایش مدت قرارداد پایگاه ها	3- در نظر گرفتن اعتبار ویژه داوطلبین به منظور حمایت مادی و انگیزشی از داوطلبین

2- در نظر گرفتن فضای آموزشی مناسب جهت برگزاری کلاس های آموزشی داوطلبین و گروه های هدف 	4-

مداخلات پیش بینی شده ( بر اساس مشکلات و اولویتهای فوق) :

- عنوان مداخله  .

مکاتبه مجدد با مراکزدرخصوص فراخوان جذب داوطلب سلامت

هدف اختصاصی ( بر اساس مداخله) : فراخوان جذب داوطلب سلامت محله در مراکز خدمات جامع سلامت

شرح کوتاه مداخله :

به منظور جذب داوطلب از جمعیت تحت پوشش اعلام فراخوان جذب داوطلب توسط کلیه پرسنل تیم سلامت ( شامل پزشک ، ماما ،، مراقب سلامت ، کارشناس بهداشت محیط ، تغذیه ، سلامت روان و ...) از بین مراجعین واجد شرایط داوطلب شدن

جدول فعالیتها

| و ضعیت اجرای برنامه |  |  | زمان اجرا | اقدامات و فعالیت های پیش بینی شده | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اجرانشده | در حال اجرا | انجام شده |  |  |  |
|  |  |  | تیرماه | طراحی فرم فراخوان جذب داوطلب سلامت | 1 |
|  |  |  | تیر ماه | مکاتبه با مراکزدرخصوص فراخوان جذب داوطلب سلامت | 2 |
|  |  |  | از ابتدای مرداد ماه تا پایان ماه | آغاز طرح فراخوان در مراکز شهری | 3 |
|  |  |  | هفته اول شهریور | دریافت گزارش اقدامات انجام شده | 4 |

ارزشیابی :

اقدامات مهم و نتایج (تغییرات ایجاد شده ، توضیحات) :

(سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، پایان سال)

وضعیت شاخص در پایان مداخله /درصد تحقق هدف اختصاصی:

(سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، پایان سال)

.................................................

2- عنوان مداخله . مکاتبه با گروه گسترش در خصوص نظارت بر نحوه قرارداد شرکت شهری در زمینه اجاره ساختمانها از نظر مدت زمان قرارداد – در نظر گرفتن فضای آموزشی مناسب -.................... .....................................................................................

هدف اختصاصی (بر اساس مداخله) :

توجه به نحوه قرارداد اجاره  پایگاه های شهری از نظر مدت زمان قرارداد – در نظر گرفتن فضای آموزشی مناسب

شرح کوتاه مداخله :

با توجه به اهمیت نقش آموزش در نظام مراقبتهای بهداشتی (PHC)  و نیز نسخه جدید برنامه پزشک خانواده درنظر گرفتن فضای آموزشی مناسب جز اولویتها  میباشد که قطعا باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین مستلزم تاکید مجدد مبنی بر درنظر گرفتن فضای آموزشی مناسب در پایگاه های سلامت به منظور افزایش جذب و توانمند سازی داوطلبین همچنین آموزش گروه های هدف  می باشد.

جدول فعالیتها

| و ضعیت اجرای برنامه |  |  | زمان اجرا | اقدامات و فعالیت های پیش بینی شده | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اجرانشده | در حال اجرا | انجام شده |  |  |  |
|  |  |  | تیر و مرداد ماه | بازدید از پایگاه های شهری در زمینه وجود یا عدم وجود کلاس آموزشی داوطلبین سلامت | 1 |
|  |  |  | مرداد ماه | مکاتبه با گروه گسترش در خصوص نظارت بر نحوه قرارداد شرکت شهری در زمینه اجاره ساختمان ها | 2 |
|  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | 4 |

ارزشیابی :

اقدامات مهم ونتایج (تغییرات ایجاد شده ، توضیحات) :

(سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، پایان سال)

وضعیت شاخص در پایان مداخله/درصد تحقق هدف اختصاصی

(سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، پایان سال)

.........................................................