باسمه تعالی

محل آرم

برنامه عملیاتی مشارکتی ارتقای سلامت شورای اسلامی .........

تهیه و تنظیم : شورای ارتقای سلامت ......................

سال   .............................

نمونه طرح  عملیاتی مشارکتی ارتقای سلامت شورای اسلامی

عنوان : طرح عملیاتی مشارکتی ارتقای سلامت شورا ی اسلامی  ........................................

تهیه طرح با مشارکت شوراهای اسلامی، دهیار ، معتمدین محلی و اعضای تیم سلامت انجام شود .

مقدمه  : ( موارد ذیل به طور مختصر اشاره شود )

معرفی  شورا  :                                            موقعیت جغرافیایی  شورا :     شهر...                             روستا....                                فاصله از جاده اصلی:

شغل اصلی مردم روستا  :                                                                           تعداد اعضای شورا :                        آقا .....................           خانم   ........................

تعداد جمعیت به تفکیک گروه سنی :   
  زیر 6 سال      زن ....   مرد...                     18-6    زن ....   مرد...                  29-  18    زن ....   مرد...           49-30   زن ....   مرد...                      49 به بالا     زن ....   مرد...

منابع و مستندات که در تهیه طرح با توجه به هدف کلی منتخب استفاده شده را  با توجه به موارد ذیل مشخص و توضیح مختصر داده شود:

- بحث گروهی              – جمع آوری آمار و اطلاعات               – مشاهدات عینی              –  مصاحبه با مردم               شاخص های بهداشتی

اهداف کلی پیشنهادی که می توان از آنها در طرح برنامه عملیاتی مشارکتی استفاده شود شامل : ( یک یا چند هدف کلی را می توان انتخاب کرد )

- ساکنین شهر / روستای      .................   زندگی عاری از اعتیاد را تجربه کنند.

- ساکنین شهر / روستای      .................  با مهارت های زندگی آشنا شوند.

- ساکنین شهر / روستای      ................  زندگی عاری از خشونت و نزاع را تجربه کنند .

- ساکنین شهر / روستای      ................  محیطی سالم و پاک را برای زندگی تجربه کنند .

- ساکنین شهر / روستای      ................  به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشته باشند .

- ساکنین شهر / روستای      ................ تحرک کافی در جهت ارتقای سلامت را داشته باشند.

- ساکنین شهر / روستای      .................  با روش های انتخاب مواد غذایی و تغذیه سالم آشنا شوند .

توجه : *** اهداف کلی و اهداف اختصاصی  و فعالیت ها بر اساس امکانات و شرایط منطقه قابل تغییر می باشد . موارد ذیل پیشنهادی می باشد .

نمونه 1 :

| پیشرفت کار |  | مستندات و معیارهای موفقیت | زمان اجرا | مسئول اجرا یا پیگیری | حمایت ها و منابع | فعالیت ها | راهکارها | هدف اختصاصی | هدف کلی | حیطه هدف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | در صد جلسات برگزار شده و صورت جلسات آموزشی |  | ناظر مرکز / بهورز | - تامین منابع آموزشی - تامین مدرس - تامین منابع مالی مورد نیاز و حمایت اعضای شورا و دهیار و معتمدین محلی جهت دعوت از مردم و تامین مکان و ... | - برگزاری جلسات آموزشی در مورد صحیح دفع زباله و .... | آموزش | دفع بهداشتی زباله توسط خانوار های روستا به میزان .......درصد تا پایان سال ......... | ساکنین شهر و روستا ی ................... محیطی پاک و سالم را برای زندگی تجربه کنند | محیط زندگی سالم |
|  |  | - تعداد منابع آموزشی توزیع شده |  | مسول شورا یا دهیار |  | - توزیع منابع آموزشی ( سی دی ، پمفلت ، کتابچه و ... ) در مورد صحیح دفع زباله و .... |  |  |  |  |
|  |  | - تعداد بنر ها و پوسترهای نصب شده |  | ناظر مرکز با همکاری شورا |  | - نصب بنر و پوستر های اطلاع رسانی در سطح منطقه در مورد صحیح دفع زباله و .... |  |  |  |  |
|  |  | تهیه ماشین |  | دهیار | تامین منابع مورد نیاز و ملزومات برای هر فعالیت جداگانه در نظر گرفته شود | تامین ماشین جمع آوری زباله ها | تامین تجهیزات مورد نیاز |  |  |  |
|  |  | تعداد سبدهای نصب شده |  | دهیار |  | نامین و نصب سبدهای مناسب جمع آوری زباله |  |  |  |  |
|  |  | تعداد اطلاعیه های توزیع شده |  | دهیار / بهورز |  | اطلاع رسانی زمان جمع آوری زباله |  |  |  |  |
|  |  | بررسی مکان دفن زباله ها |  | دهیار |  | تامین محل دفن و انجام آن به روش بهداشتی |  |  |  |  |
|  |  | تعداد و درصد بازدیدها ی انجام شده |  | کارشناس بهداشت محیط / بهورز | تامین خودرو و نیروی بازرس و سایر ملزومات مورد نیاز | نظارت بر جمع آوری و دفع زباله | نظارت |  |  |  |
|  |  | درصد افراد معرفی شده به مراجع قانونی |  |  |  | معرفی افرادی که دفع زباله بهداشتی زباله را رعایت نمیکنند به مراجع قانونی |  |  |  |  |
|  |  | تعداد و اسامی خانوار های تقدیر |  | دهیار / بهورز | تامین هزینه هدایا | تقدیر از خانوارهایی که دفع مناسب زباله داشتند | تشویق |  |  |  |
|  |  | تعداد و اسامی مجریان تقدیر شده |  | دهیار / بهورز |  | تقدیر از مجریان برنامه |  |  |  |  |

نمونه 2 :

| پیشرفت کار |  | مستندات و معیارهای موفقیت | زمان اجرا | کارمند مسئول اجرا یا پیگیری | حمایت ها و منابع | فعالیت ها | راهکارها | هدف اختصاصی | هدف کلی | حیطه هدف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | در صد جلسات برگزار شده و صورت جلسات آموزشی |  | ناظر مرکز / بهورز | تامین منابع آموزشی تامین مدرس تامین منابع مالی مورد نیاز و حمایت اعضای شورا و دهیار و روحانیون ، معتمدین محلی جهت دعوت از مردم و تامین مکان و ... | برگزاری جلسات آموزشی در مورد مهارت های زندگی توسط کارشناس روانشناسی و روحانیون محلی | آموزش | آشنایی با مهارت های زندگی در ........ درصد افراد تحت پوشش ............ تا پایان سال ........ | ساکنین شهر / روستای ............... با مهارت های زندگی آشنا شوند . | سلامت روان |
|  |  | تعداد منابع آموزشی توزیع شده |  | مسول شورا یا دهیار یا بسیج |  | توزیع منابع آموزشی ( سی دی ، پمفلت ، کتابچه و ... ) در مورد مهارت های زندگی |  |  |  |  |
|  |  | تعداد بنر ها و پوسترهای نصب شده |  | ناظر مرکز با همکاری شورا یا بسیج |  | نصب بنر و پوستر های اطلاع رسانی در سطح منطقه در خصوص مهارت های زندگی |  |  |  |  |
|  |  | تعداد جلسات پخش تیزر و فیلم |  | ناظر مرکز / بهورز با همکاری شورا یا بسیج | تامین سیستم رایانه و دیتا | پخش تیزر ها و فیلم آموزشی با موضوع مهارت های زندگی در مکان های عمومی ( مساجد و مدارس و .. ) |  |  |  |  |
|  |  | تعداد مکاتبه و مددجویان شرکت کننده |  | دهیار | مکاتبه با ارگان های مربوطه و پیگیری لازم جهت جلب حمایت ایشان | هماهنگی با اداراه بهزیستی جهت تامین مدرس و حضور مدد جویان در کلاس ها | هماهنگی برون بخشی |  |  |  |
|  |  | تعداد مکاتبه و کتاب و فیلم های پخش شده |  | دهیار |  | هماهنگی با اداراه فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت تامین کتاب و فیلم های مورد نیاز |  |  |  |  |
|  |  | تعداد جلسات برگزار شده در اماکن |  | دهیار |  | هماهنگی با کانون های فرهنگی مساجد و پایگاه های مقاومت بسیج به منظور برگزاری برنامه های آموزشی |  |  |  |  |
|  |  | تعداد مکاتبه و مددجویان شرکت کننده |  | دهیار |  | هماهنگی با کمیته امداد جهت حضور مددجویان در جلسات آموزشی |  |  |  |  |
|  |  | تعداد فرم های نظرسنجی و استخراج نتایج |  | ناظر مرکز / بهورز / دهیار | تامین فرم های مورد نیاز | بررسی میزان رضایت مردم از کلاس های آموزشی و اجرای برنامه با تکمیل فرم های نظرسنجی | نظارت |  |  |  |
|  |  | تعداد فرم های نظرسنجی و استخراج نتایج |  | ناظر مرکز / بهورز | تامین فرم های مورد نیاز | نظارت بر اجرای برنامه آموزش همگانی با تکمیل فرم های گروه آموزش سلامت |  |  |  |  |

نمونه 3 :

| پیشرفت کار |  | مستندات و معیارهای موفقیت | زمان اجرا | کارمند مسئول اجرا یا پیگیری | حمایت ها و منابع | فعالیت ها | راهکارها | هدف اختصاصی | هدف کلی | حیطه هدف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | در صد جلسات برگزار شده و صورت جلسات آموزشی |  | ناظر مرکز / بهورز | تامین منابع آموزشی تامین مدرس تامین منابع مالی مورد نیاز و حمایت اعضای شورا ، دهیار و معتمدین محلی جهت دعوت از مردم و تامین مکان و ... | برگزاری جلسات آموزشی در مورد با مزایا و نحوه انجام تحرک فیزیکی متناسب با سن افراد توسط کارشناسان مرکز خدمات جامع سلامت | آموزش | آشنایی 50 درصد خانواده های شهر / روستای ........... با مزایا و نحوه انجام تحرک فیزیکی متناسب با سن تا پایان سال ...... | ساکنین شهر / روستای ................ تحرک کافی در جهت ارتقای سلامت را داشته باشند. | تحرک فیزیکی |
|  |  | تعداد منابع آموزشی توزیع شده |  | مسول شورا یا دهیار یا بسیج |  | توزیع منابع آموزشی ( سی دی ، پمفلت ، کتابچه و ... ) در مورد تحرک فیزیکی متناسب با سن افراد |  |  |  |  |
|  |  | تعداد بنر ها و پوسترهای نصب شده |  | ناظر مرکز با همکاری شورا یا بسیج |  | نصب بنر و پوستر های اطلاع رسانی در سطح منطقه در خصوص تحرک فیزیکی متناسب با سن افراد |  |  |  |  |
|  |  | در صد جلسات برگزار شده و صورت جلسات آموزشی |  | دهیار |  | برگزاری جلسات آموزشی در مورد تحرک فیزیکی متناسب با سن افراد توسط کارشناس تربیت بدنی |  |  |  |  |
|  |  | تعداد مکاتبه و مددجویان شرکت کننده |  | دهیار | مکاتبه با ارگان های مربوطه و پیگیری لازم جهت جلب حمایت ایشان | هماهنگی با اداراه بهزیستی جهت تامین مدرس و حضور مدد جویان در کلاس ها | هماهنگی درون بخشی / برون بخشی |  |  |  |
|  |  | تعداد مکاتبه و کتاب و فیلم های پخش شده |  | دهیار |  | هماهنگی با اداراه تربیت بدنی جهت تامین مدرس |  |  |  |  |
|  |  | تعداد جلسات برگزار شده در اماکن |  | دهیار / شوراهای اسلامی |  | هماهنگی با کانون های فرهنگی مساجد و پایگاه های مقاومت بسیج به منظور برگزاری برنامه های آموزشی و استفاده از فضای آموزشی |  |  |  |  |
|  |  | تعداد مکاتبه و مددجویان شرکت کننده |  | دهیار |  | هماهنگی با کمیته امداد جهت حضور مددجویان در جلسات آموزشی |  |  |  |  |
|  |  | تعداد فرم های نظرسنجی و استخراج نتایج |  | ناظر مرکز / بهورز / دهیار | تامین فرم های مورد نیاز | بررسی میزان رضایت مردم از کلاس های آموزشی و اجرای برنامه با تکمیل فرم های نظرسنجی | نظارت |  |  |  |
|  |  | تعداد فرم های نظرسنجی و استخراج نتایج |  | ناظر مرکز / بهورز | تامین فرم های مورد نیاز | نظارت بر اجرای برنامه آموزش همگانی با تکمیل فرم های گروه آموزش سلامت |  |  |  |  |