باسمه تعالی

محل آرم

برنامه عملیاتی مشارکتی اداره/ سازمان .........

تهیه و تنظیم : شورای ارتقای سلامت اداره / سازمان  ......................

سال   .............................

نمونه طرح  عملیاتی مشارکتی ارتقای سلامت

عنوان : طرح عملیاتی مشارکتی ارتقای سلامت اداره / سازمان  ........................................

مقدمه  : ( موارد ذیل به طور مختصر اشاره شود )

معرفی  اداره / سازمان  :                                            موقعیت جغرافیایی  اداره / سازمان :                                                        آرمان و وظیفه اصلی اداره /  سازمان  :

تحصیلات / عنوان رشته تحصیلی کارکنان  :                                                                           تعداد کارکنان :                        آقا .....................           خانم   ........................

نقاط قوت و فرصتهای اداره /  سازمان :                                                                             نقاط ضعف و تهدیدهای اداره /  سازمان  :

به عنوان مثال : ( همکاری با ارگانها -   وجود مراجعین و ....... )                                                به عنوان مثال : ( استرس شغلی -  تماس با آلاینده ها و ......)

خلاصه ای از روند  تهیه طرح :

خلاصه ی اقدامات انجام شده از ابتدای شروع تهیه طرح و نحوه جمع آوری اطلاعات و آمار از جمله :

-  بحث گروهی با کارکنان             –  مطالعه پیمایشی              –  انجام ارزیابی محیطی             –  شاخص ها و آمارهای موجود             سایر ............

اهداف کلی  : یک مورد از اهداف کلی ذیل با توجه به نظر شورای ارتقای سلامت آن اداره براساس اولویت ، قابلیت اجرا انتخاب شود .

- کارکنان اداره / سازمان      .....................   از شیوه های تغذیه سالم در محل کار  بهره مند گردند .

- کارکنان اداره / سازمان      .....................   تحرک بدنی کافی در جهت ارتقای سلامت را داشته باشند .

سایر اهداف کلی پیشنهادی که می توان از آنها در طرح برنامه عملیاتی مشارکتی استفاده شود شامل :

- ارتقای سلامت کارکنان اداره / سازمان     ................ با تناسب وزن

- کارکنان اداره / سازمان     ................ از حمایت کافی برای انجام فعالیت فیزیکی در محل کار  برخوردار باشند .

- کارکنان اداره / سازمان     ................ مهارت مدیریت استرس را به دست خواهند آورد .

| پیشرفت کار |  | مستندات و معیارهای موفقیت | زمان اجرا | کارمند مسئول اجرا یا پیگیری | حمایت ها و منابع | فعالیت ها | راهکارها | هدف اختصاصی | هدف کلی | حیطه هدف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - نصب پوستر و تراکت آموزشی - دریافت پمفلت / تراکت آموزشی به 100% گروه هدف - درصد دریافت ارسال پیام کوتاه به گروه هدف - درصد شرکت در جلسه آموزشی | در طی سال | نماینده و رابط بهداشتی اداره / هماهنگ کننده برنامه خودمراقبتی | - تامین منابع آموزشی و مدرس از ارگان های مرتبط - همکاری کارکنان - مشارکت خانواده و بستگان کارکنان در رشته های تخصصی مرتبط | - معرفی میان وعده های غذایی سالم از طریق نصب پوستر و تراکت در برد اعلانات - توزیع تراکت / پمفلت و سایر رسانه های آموزشی - استفاده از اتوماسیون اداری یا سامانه پیام کوتاه - برگزاری جلسه آموزشی برای گروه های هدف - تسهیل دسترسی به منابع آموزشی )تجهیز کتابخانه ) | آموزش | استفاده کارکنان اداره / سازمان… از میان وعده های غذایی سالم در محل کار به میزان 30% از وضعیت موجود تا پایان سال | کارکنان اداره / سازمان.... از شیوه های تغذیه سالم در محل کار بهره مند گردند . | تغذیه سالم |
|  |  | - مکاتبات انجام شده - جلسات هماهنگی برگزار شده - نمایشگاه های برگزارشده | در طی سال | نماینده و رابط بهداشتی اداره / هماهنگ کننده برنامه خودمراقبتی | - همکاری ارگان های مرتبط - مناسبتهای تقویم سلامت - همکاری کارکنان - مشارکت خانواده و بستگان کارکنان در رشته های تخصصی مرتبط - اعتبارات برنامه های مرتبط | - برگزاری جلسات هماهنگی درون بخش جهت حمایت از اجرای برنامه - برگزاری جلسات هماهنگی برون بخش جهت معرفی مدرس و تامین رسانه های آموزشی - هماهنگی با شرکت تعاونی اداره / بخش خصوصی جهت تسهیل دسترسی به میان وعده سالم ( موادغذایی بسته بندی و استاندارد ) - برگزاری نمایشگاه تغذیه سالم با هماهنگی ارگانهای ذینفع | هماهنگی درون بخشی / برون بخشی |  |  |  |
|  |  | - بازخورد مثبت از بوفه اداره مبنی بر تمایل کارکنان به خرید موادغذایی سالم - چک لیست نظارتی استاندارد تکمیل شده | در طی سال | نماینده و رابط بهداشتی اداره / هماهنگ کننده برنامه خودمراقبتی | - همکاری ارگانهای مرتبط - همکاری کارشناسان مراکز خدمات جامع سلامت - همکاری کارکنان - مشارکت خانواده و بستگان کارکنان در رشته های تخصصی مرتبط - اعتبارات موجود - حمایت خیرین | - نظارت بر مواد غذایی آبدارخانه / بوفه اداره طبق دستورالعمل ها - نظارت بر وضعیت کارت سلامت نیروهای خدماتی اداره - نظارت بر تهیه و توزیع مواد خوراکی و آشامیدنی در اداره | نظارت |  |  |  |

| پیشرفت کار |  | مستندات و معیارهای موفقیت | زمان اجرا | کارمند مسئول اجرا یا پیگیری | حمایت ها و منابع | فعالیت ها | راهکارها | هدف اختصاصی | هدف کلی | حیطه هدف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - نصب پوستر و تراکت آموزشی - دریافت پمفلت / تراکت آموزشی به 100% گروه هدف - درصد دریافت ارسال پیام کوتاه به گروه هدف - درصد شرکت در جلسه آموزشی | در طی سال | نماینده و رابط بهداشتی اداره / هماهنگ کننده برنامه خودمراقبتی | - تامین منابع آموزشی و مدرس از ارگان های مرتبط - همکاری کارکنان - مشارکت خانواده و بستگان کارکنان در رشته های تخصصی مرتبط | - معرفی قند های جایگزین طبیعی به جای قند و شکر و عوارض مصرف قندهای ساده از طریق نصب پوستر و تراکت در برد اعلانات - توزیع تراکت / پمفلت و سایر رسانه های آموزشی - استفاده از اتوماسیون اداری یا سامانه پیام کوتاه - برگزاری جلسه آموزشی برای گروه های هدف ، نیروهای خدماتی و کارپردازان - تسهیل دسترسی به منابع آموزشی ( تجهیز کتابخانه ) | آموزش | کاهش استفاده کارکنان اداره / سازمان از قندهای ساده در محل کار به میزان 30% از وضعیت موجود تا پایان سال | کارکنان اداره / سازمان از شیوه های تغذیه سالم در محل کار بهره مند گردند . | تغذیه سالم |
|  |  | - مکاتبات انجام شده - جلسات هماهنگی برگزار شده - نمایشگاه های برگزارشده | در طی سال | نماینده و رابط بهداشتی اداره / هماهنگ کننده برنامه خودمراقبتی | - همکاری ارگان های مرتبط - مناسبتهای تقویم سلامت - همکاری کارکنان - مشارکت خانواده و بستگان کارکنان در رشته های تخصصی مرتبط - اعتبارات برنامه های مرتبط | - برگزاری جلسات هماهنگی درون بخش جهت حمایت از اجرای برنامه - برگزاری جلسات هماهنگی برون بخش جهت معرفی مدرس و تامین رسانه های آموزشی - هماهنگی با مسئولین و کارپرداز در خصوص اعمال تغییرات در نوع پذیرایی جلسات ، مراسم و مناسبتها - هماهنگی با کارپردازی / شرکت تعاونی اداره / بخش خصوصی جهت تسهیل دسترسی به قند های جایگزین طبیعی - برگزاری نمایشگاه تغذیه سالم با هماهنگی ارگانهای ذینفع | هماهنگی درون بخشی / برون بخشی |  |  |  |
|  |  | - بازخورد مثبت از بوفه اداره مبنی بر تمایل کارکنان به خرید موادغذایی سالم - چک لیست نظارتی استاندارد تکمیل شده | در طی سال | نماینده و رابط بهداشتی اداره / هماهنگ کننده برنامه خودمراقبتی | - همکاری ارگانهای مرتبط - همکاری کارشناسان مراکز خدمات جامع سلامت - همکاری کارکنان / والدین / دانش آموزان - مشارکت اولیای متخصص در حوزه سلامت - اعتبارات موجود - حمایت خیرین | - نظارت بر مواد غذایی مناسب آبدارخانه / بوفه اداره طبق دستورالعمل ها - نظارت بر وضعیت کارت سلامت نیروهای خدماتی اداره - نظارت بر تهیه و توزیع مواد خوراکی و آشامیدنی در اداره | نظارت |  |  |  |

| پیشرفت کار |  | مستندات و معیارهای موفقیت | زمان اجرا | کارمند مسئول اجرا یا پیگیری | حمایت ها و منابع | فعالیت ها | راهکارها | هدف اختصاصی | هدف کلی | حیطه هدف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - نصب پوستر و تراکت آموزشی - دریافت پمفلت / تراکت آموزشی به 100% گروه هدف - درصد دریافت ارسال پیام کوتاه به گروه هدف - درصد شرکت در جلسه آموزشی | در طی سال | نماینده و رابط بهداشتی اداره / هماهنگ کننده برنامه خودمراقبتی | - تامین منابع آموزشی و مدرس از ارگان های مرتبط - همکاری کارکنان - مشارکت خانواده و بستگان کارکنان در رشته های تخصصی مرتبط | - معرفی مزایا و فواید تمرینات بدنی از طریق نصب پوستر و تراکت در برد اعلانات - توزیع تراکت / پمفلت و سایر رسانه های آموزشی - استفاده از اتوماسیون اداری یا سامانه پیام کوتاه - برگزاری جلسات آموزشی برای گروه های هدف - تسهیل دسترسی به منابع آموزشی | آموزش | استفاده کارکنان اداره / سازمان .... از وسایل و امکانات ورزشی موجود به میزان 30% از وضعیت موجود تا پایان سال تحصیلی | کارکنان اداره / سازمان ..................... تحرک بدنی کافی در جهت ارتقای سلامت را داشته باشند . | تحرک فیزیکی |
|  |  | - مکاتبات انجام شده - جلسات هماهنگی برگزارشده - برنامه ها و مسابقات اجرا شده | در طی سال | نماینده و رابط بهداشتی اداره / هماهنگ کننده برنامه خودمراقبتی | - همکاری ارگان های مرتبط - مناسبتهای تقویم سلامت - همکاری کارکنان - مشارکت خانواده و بستگان کارکنان در رشته های تخصصی مرتبط - اعتبارات برنامه های مرتبط - حمایت خیرین | - برگزاری جلسات هماهنگی درون بخش جهت حمایت از اجرای برنامه - در نظر گرفتن مشوق ها و پاداش های لازم پس از جلب حمایت مدیریت ( تعیین تعداد کارکنان و نوع تشویقی ) - برگزاری جلسات هماهنگی برون بخش جهت معرفی مدرس و تامین رسانه های آموزشی - هماهنگی با شرکت تعاونی اداره / بخش خصوصی جهت تسهیلات خرید تجهیزات ورزشی - هماهنگی با کارپردازی / بخش خصوصی جهت تسهیل دسترسی به سالن ها و امکانات ورزشی جهت گروه هدف با در نظر گرفتن تخفیفات ویژه - تدارک و طراحی برنامه ها و مسابقات ورزشی | هماهنگی درون بخشی / برون بخشی |  |  |  |
|  |  | - چک لیست نظارتی استاندارد تکمیل شده - درصد شرکت در برنامه های ورزشی | در طی سال | نماینده و رابط بهداشتی اداره / هماهنگ کننده برنامه خودمراقبتی | - همکاری ارگان های مرتبط - همکاری کارکنان - مشارکت خانواده و بستگان کارکنان در رشته های تخصصی مرتبط | - نظارت و بررسی میزان استقبال کارکنان از وسایل و امکانات ورزشی ( از طریق تکمیل پرسشنامه ) | نظارت |  |  |  |

| پیشرفت کار |  | مستندات و معیارهای موفقیت | زمان اجرا | کارمند مسئول اجرا یا پیگیری | حمایت ها و منابع | فعالیت ها | راهکارها | هدف اختصاصی | هدف کلی | حیطه هدف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - نصب پوستر و تراکت آموزشی - دریافت پمفلت / تراکت آموزشی به 100% گروه هدف - درصد دریافت ارسال پیام کوتاه به گروه هدف - درصد شرکت در جلسه آموزشی - درصد دسترسی به نقشه و مسیرهای پیاده روی محدوده محل کار | در طی سال | نماینده و رابط بهداشتی اداره / هماهنگ کننده برنامه خودمراقبتی | - تامین منابع آموزشی و مدرس از ارگان های مرتبط - همکاری - مشارکت خانواده و بستگان کارکنان در رشته های تخصصی مرتبط | - معرفی مزایا و فواید استفاده از شیوه های تردد از طریق نصب پوستر و تراکت در برد اعلانات - توزیع تراکت / پمفلت و سایر رسانه های آموزشی - استفاده از اتوماسیون اداری یا سامانه پیام کوتاه - برگزاری جلسات آموزشی برای گروه های هدف - تسهیل دسترسی به منابع آموزشی - تسهیل دسترسی به نقشه و مسیر های پیاده روی محدوده محل کار | آموزش | استفاده کارکنان اداره / سازمان .... از شیوه های فعال تردد بین محل کار تا منزل به میزان 30% از وضعیت موجود تا پایان سال تحصیلی | کارکنان اداره / سازمان ..................... تحرک بدنی کافی در جهت ارتقای سلامت را داشته باشند . | تحرک فیزیکی |
|  |  | - مکاتبات انجام شده - جلسات برگزارشده - برنامه های تدوین شده - تهیه نقشه و مسیرهای پیاده روی محدوده محل کار | در طی سال | نماینده و رابط بهداشتی اداره / هماهنگ کننده برنامه خودمراقبتی | - همکاری ارگان های مرتبط - مناسبتهای تقویم سلامت - همکاری کارکنان - مشارکت خانواده و بستگان کارکنان در رشته های تخصصی مرتبط - اعتبارات برنامه های مرتبط - حمایت خیرین | - برگزاری جلسات هماهنگی درون بخش جهت حمایت از اجرای برنامه - برگزاری جلسات هماهنگی برون بخش جهت معرفی مدرس و رسانه های آموزشی - هماهنگی با شرکت تعاونی اداره / بخش خصوصی جهت تسهیلات خرید دوچرخه - تدارک و طراحی برنامه هاو مسابقات ورزشی با همکاری ارگانهای ذینفع - تسهیل دسترسی به نقشه و مسیر های پیاده روی محدوده محل کار | هماهنگی درون بخشی / برون بخشی |  |  |  |
|  |  | - پرسشنامه تکمیل شده - درصد استفاده از شیوه های تردد فعال | در طی سال | نماینده و رابط بهداشتی اداره / هماهنگ کننده برنامه خودمراقبتی | - همکاری ارگان های مرتبط - همکاری کارکنان - مشارکت خانواده و بستگان کارکنان در رشته های تخصصی مرتبط | - نظارت و بررسی میزان استقبال کارکنان از شیوه های تردد فعال ( از طریق تکمیل پرسشنامه ) | نظارت |  |  |  |

| پیشرفت کار |  | مستندات و معیارهای موفقیت | زمان اجرا | مسئول اجرا یا پیگیری | حمایت ها و منابع | فعالیت ها | راهکارها | هدف اختصاصی | هدف کلی | حیطه هدف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | آموزش |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | هماهنگی درون بخشی / برون بخشی |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | نظارت |  |  |  |